# IX.VOICE — ACTION PLAN W2

Thời gian: 20/10–23/10/2026
Milestone: M1 — Project Initiation
Gate: G1 — Scope & Initiation Review (23/10/2026)
Project Charter: Final Baseline v1.1
Phương pháp: Parallel Workstreams · Research-first · Contract-first

## I. Mục tiêu tuần 2

W2 là giai đoạn hoàn thiện Project Initiation và chuẩn bị để triển khai Engineering Baseline tại W3–W4.

Đến cuối tuần, team cần có:

- Scope và use case tư vấn bảo hiểm nhân thọ được xác nhận.

- Các nguồn Data, Policy và OSS candidates đã được nghiên cứu sơ bộ, có ghi nhận quyền truy cập, license, rủi ro và backup.

- System Architecture và các Job/Transcript Contracts ở mức draft.

- Backend stack proposal, Frontend UI Flow/Wireframe và mock fixtures được đề xuất.

- Repository, GitHub Projects, quy tắc phối hợp và kế hoạch môi trường được thống nhất.

- G1 evidence và các open decisions được tổng hợp để review với CEO/Sponsor.

Giới hạn W2: Không bắt buộc xây dựng Backend/Frontend chạy được, hoàn thành AI inference, benchmark WER/CER hoặc triển khai E2E. Những nội dung này tiếp tục tại M2 — Baseline & Feasibility (W3–W4).

## II. Action Plan theo Work Package

### WP01 — Project Management & WBS Baseline

Owner: Đức (PM)
Support: Bách Sỹ
Thời gian: 20–22/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Rà soát WBS W1–W4, thống nhất WP và Owner theo cơ cấu team 7 thành viên.

- Xây dựng Action Plan W2, đưa task vào GitHub Projects và thống nhất cách cập nhật Status/Evidence.

- Thiết lập Risk Log, Issue Log, Decision Log và Open Questions.

- Xác định nội dung cần báo cáo G1 và các quyết định cần xin ý kiến CEO.

Expected Output:

- WBS W1–W4 được review.

- Action Plan W2.

- Project tracking và các register cơ bản.

- Danh sách Gate G1 evidence.

Acceptance: Mỗi WP có Owner, mục tiêu, trạng thái, mốc thực hiện và hướng kiểm chứng. Những vấn đề chưa chốt có người chịu trách nhiệm theo dõi.

Reviewer: Bách Sỹ / Deputy PM.

### WP02 — Insurance Use Case & Prudential Policy Inventory

Owner: Bách Sỹ (BA)
Support: Đức
Thời gian: 20–21/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Làm rõ flow hội thoại tư vấn bảo hiểm nhân thọ dùng để kiểm chứng IX.VOICE.

- Khảo sát tài liệu sản phẩm công khai của Prudential: quy tắc/điều khoản, quyền lợi, loại trừ, biểu phí và thông tin cần lưu ý.

- Đề xuất một sản phẩm cụ thể làm baseline PoC; ghi lại link nguồn, phiên bản tài liệu và những phần chưa đủ thông tin.

- Phân biệt Product Policy với checklist do team tự xây dựng.

Expected Output:

- Use Case Brief v0.1.

- Prudential Policy Inventory.

- Đề xuất sản phẩm và nguồn tài liệu ưu tiên.

Acceptance: Xác định được bài toán, ranh giới demo, bộ tài liệu tham chiếu và những thông tin còn thiếu. Không trình bày checklist demo là checklist chính thức của Prudential.

Reviewer: Đức.

### WP03 — Checklist v0.1 & Conversation Scenarios

Owner: Bách Sỹ
Support: Trọng Nhân
Thời gian: 21–23/10
Priority: Must · Gate-Critical: No

Công việc:

- Dựa trên WP02 để dự thảo checklist tư vấn bảo hiểm nhân thọ.

- Đề xuất các kịch bản hội thoại: tư vấn đúng, cung cấp thông tin sai hoặc bỏ sót nội dung quan trọng.

- Phân biệt tiêu chí có căn cứ từ policy và tiêu chí thuộc quy trình QA giả lập.

- Phác thảo expected checklist results và cách liên kết transcript evidence với tài liệu tham chiếu.

Expected Output:

- Checklist Draft v0.1.

- Scenario List.

- Expected Results Draft.

Acceptance: Có checklist và ít nhất một kịch bản mẫu đủ rõ để Data xây dựng hội thoại giả lập. Các tiêu chí chưa có nguồn phải được đánh dấu cần xác minh.

Reviewer: Đức; Thiên Long góp ý về cấu trúc dữ liệu nếu cần.

### WP04 — Voice Dataset Research & Access Verification

Owner: Trọng Nhân (Data Engineer)
Support: Lê Huy
Thời gian: 20–21/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Khảo sát các nguồn voice dataset tiếng Việt có khả năng sử dụng, ưu tiên Hugging Face.

- Kiểm tra quyền truy cập, định dạng, transcript, metadata và license.

- Nếu khả thi, tải hoặc streaming một tập mẫu nhỏ để kiểm tra khả năng đọc dữ liệu.

- Ghi nhận các nguồn không sử dụng được, hạn chế của dữ liệu đọc câu đơn lẻ so với hội thoại nhiều người.

Expected Output:

- Voice Dataset Source Inventory.

- Access/License Status.

- Sample Access Evidence nếu truy cập thành công.

- Primary/Backup Data Source Proposal.

Acceptance: Phân biệt rõ nguồn đã kiểm tra thực tế, nguồn chưa kiểm tra và nguồn không khả dụng. Không chỉ đưa danh sách đường link.

Reviewer: Lê Huy, Đức.

### WP05 — Synthetic Voice & Ground Truth Design

Owner: Trọng Nhân
Support: Bách Sỹ
Thời gian: 21–23/10
Priority: Must · Gate-Critical: No

Công việc:

- Đề xuất phương án tạo hội thoại giả lập bằng TTS và role-play.

- Thiết kế cấu trúc lưu audio metadata, transcript tham chiếu, speaker labels và timestamps.

- Xác định cách phân biệt dữ liệu synthetic và human-recorded, nguồn gốc và quyền sử dụng.

- Lựa chọn một kịch bản từ WP03 để minh họa quy trình chuẩn bị ground truth.

Expected Output:

- Synthetic Data Generation Proposal.

- Ground Truth Template v0.1.

- Sample Data Specification.

Acceptance: Có template và quy trình dự kiến để nhóm Speech AI sử dụng ở W3. Chưa bắt buộc phải tạo hoàn chỉnh bộ audio bằng TTS trong W2.

Reviewer: Lê Huy; Bách Sỹ review tính phù hợp của kịch bản.

### WP06 — Open-source VAD/ASR Research & Shortlist

Owner: Lê Huy (Speech AI / Deputy PM)
Support: Trọng Nhân
Thời gian: 20–21/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Nghiên cứu Silero VAD, Faster-Whisper, PhoWhisper và các ứng viên liên quan.

- Phân biệt model, inference framework và processing library; xác định nhiệm vụ từng thành phần.

- Kiểm tra khả năng chạy local, hỗ trợ tiếng Việt, GPU/CPU requirements, license của code/model.

- Xây shortlist theo từng chức năng, xác định primary và backup candidate.

- Đề xuất tiêu chí PoC cho W3–W4.

Expected Output:

- VAD/ASR OSS Comparison.

- Primary/Backup Shortlist.

- Preliminary License Assessment.

- PoC Evaluation Criteria.

Acceptance: Mỗi nhóm chức năng có hướng chính, hướng dự phòng hoặc phương án giảm rủi ro; nêu rõ giới hạn và các license chưa xác minh. Chưa bắt buộc chạy benchmark.

Reviewer: Thiên Long, Đức.

### WP07 — Diarization & Emotion Technology Research

Owner: Lê Huy
Support: Thiên Long
Thời gian: 21–23/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Khảo sát pyannote và WhisperX cho speaker diarization/alignment.

- Nghiên cứu librosa, openSMILE và các hướng Speech Emotion Recognition.

- Phân biệt acoustic features/interaction signals với emotion classification.

- Đánh giá khả năng tích hợp, license, rủi ro tiếng Việt, nguồn lực xử lý.

- Đề xuất primary candidate, backup hoặc fallback cho từng chức năng.

Expected Output:

- Diarization Candidate Comparison.

- Emotion Technology Feasibility Notes.

- Primary/Backup Proposal.

- Preliminary License & Risk List.

Acceptance: Làm rõ hướng nào có thể thử tại W3–W4, hướng nào còn rủi ro hoặc cần xác minh license. Emotion chỉ được mô tả là tín hiệu hỗ trợ, không phải kết luận chắc chắn.

Reviewer: Thiên Long; Bách Sỹ review phần yêu cầu nghiệp vụ.

### WP08 — System Architecture & Shared Contract Draft

Owner: Thiên Long (Technical Leader / Backend)
Support: Lê Huy, Hải Đăng
Thời gian: 20–22/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Phác thảo kiến trúc logic: Frontend, Backend, AI Processing, Data/Storage, Integration.

- Xác định trách nhiệm từng component và adapter boundaries.

- Thiết kế sơ bộ Audio Job Contract: jobId, metadata, processing status, error.

- Thiết kế sơ bộ Transcript Contract: segments, timestamps, speaker ID, text và model metadata.

- Thảo luận schema với Speech AI, Data và DevOps; xác định open technical decisions.

Expected Output:

- Architecture Diagram Draft.

- Component/Adapter Boundary Notes.

- Audio Job Contract Draft v0.1.

- Transcript Contract Draft v0.1.

Acceptance: Các nhóm hiểu được component nào chịu trách nhiệm việc gì và định dạng dữ liệu dự kiến khi trao đổi. Các điểm chưa thống nhất được ghi lại, chưa yêu cầu contract hoàn chỉnh hoặc implementation.

Reviewer: Lê Huy, Hải Đăng; Bách Sỹ góp ý status/flow.

### WP09 — Backend Stack & Mock API Specification

Owner: Thiên Long
Support: Tùng Chi
Thời gian: 21–22/10
Priority: Should · Gate-Critical: No

Công việc:

- Nghiên cứu và đề xuất Backend framework, database, file storage và phương án gọi AI Service.

- Dự thảo API endpoints cho tạo Processing Job, truy vấn status và lấy transcript.

- Viết ví dụ request/response dựa trên WP08.

- Xác định nội dung sẽ triển khai Backend Skeleton tại W3.

Expected Output:

- Backend Stack Proposal.

- Job/Status API Specification Draft.

- Sample Request/Response.

- Backend W3 Implementation Notes.

Acceptance: Có đề xuất stack và API specification để Frontend, AI và DevOps cùng review. Không yêu cầu endpoint chạy được trong W2.

Reviewer: Thiên Long chủ trì technical review cùng Lê Huy, Hải Đăng; Tùng Chi kiểm tra tính thuận tiện khi tích hợp FE.

### WP10 — Frontend UI Flow, Wireframes & Fixture Draft

Owner: Tùng Chi (Frontend)
Support: Bách Sỹ
Thời gian: 20–23/10
Priority: Should · Gate-Critical: No

Công việc:

- Phác thảo User Flow: Upload Audio → Processing Status → Transcript Viewer.

- Thiết kế wireframe các màn hình chính trong flow.

- Đề xuất các trạng thái giao diện: chưa upload, đang xử lý, thành công, thất bại.

- Chuẩn bị cấu trúc mock JSON/fixture dự kiến dựa trên Audio Job/Transcript Contract Draft.

- Trao đổi với Backend và BA để tránh thiết kế UI lệch API hoặc yêu cầu nghiệp vụ.

Expected Output:

- UI Flow Diagram.

- Wireframe Draft.

- Frontend Fixture Draft.

- FE Implementation Notes cho W3.

Acceptance: Flow và wireframe đủ để mọi người hiểu trải nghiệm xử lý audio, có dữ liệu mẫu dự kiến để phát triển Frontend ở W3. Không bắt buộc có UI chạy được trong W2.

Reviewer: Bách Sỹ và Thiên Long.

### WP11 — Repository & GitHub Projects Baseline

Owner: Hải Đăng (Integration / DevOps)
Support: Thiên Long
Thời gian: 20–21/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Xác định cấu trúc repository và quyền truy cập của team.

- Thiết lập hoặc đề xuất Git branching/PR rules, review process và cách liên kết WP với GitHub Issues.

- Chuẩn bị GitHub Projects cho tracking Action Plan.

- Kiểm tra quy tắc bảo mật: .gitignore, không commit credentials, secret scanning và environment templates.

Expected Output:

- Repository/GitHub Projects Baseline.

- Branching & PR Rules.

- Security/Secret Handling Checklist.

Acceptance: Team có quy tắc sử dụng repo và quản lý task thống nhất. Những thiết lập kỹ thuật chưa hoàn thành được ghi thành action của W3.

Reviewer: Thiên Long.

### WP12 — Local Environment & CI/CD Preparation

Owner: Hải Đăng
Support: Thiên Long
Thời gian: 21–23/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Khảo sát môi trường local hiện tại, OS, Python/runtime, Docker và khả năng CPU/GPU.

- Phác thảo phương án chạy Backend/AI Service, database và các component liên quan.

- Chuẩn bị environment/config template an toàn.

- Đề xuất CI/CD pipeline cơ bản: build, lint, test, secret checks.

- Xác định những dependency hạ tầng cần được giải quyết tại W3.

Expected Output:

- Environment Inventory.

- Local Runtime & Docker/CI Design.

- Configuration Template Draft.

- Infrastructure Blocker List.

Acceptance: Có môi trường mục tiêu và phương án thiết lập rõ ràng. Chưa bắt buộc toàn bộ Docker/CI pipeline chạy thành công trong W2.

Reviewer: Thiên Long và Lê Huy đối với AI runtime requirements.

### WP13 — G1 Acceptance & QC/Test Strategy

Owner: Bách Sỹ (BA / PC / QA)
Support: Đức, Thiên Long
Thời gian: 22–23/10, chuẩn bị bản review trước cuộc họp G1
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Xác định điều kiện nghiệm thu G1 theo Project Charter.

- Thiết lập nguyên tắc Owner, Reviewer, Tester và Definition of Done.

- Đề xuất kế hoạch kiểm soát Unit Test, Contract Test, Integration Test cho W3–W4.

- Tạo mẫu ghi evidence, kết quả review và open actions.

Expected Output:

- G1 Acceptance Checklist.

- QC/Test Strategy v0.1.

- Evidence & Review Template.

Acceptance: Có tiêu chí để review G1; xác định được ai review, kiểm tra gì và lưu evidence ở đâu. Chưa yêu cầu báo cáo kết quả test implementation.

Reviewer: Đức và Thiên Long.

### WP14 — Gate G1 Review & W3 Readiness

Owner: Đức
Support: Bách Sỹ, toàn team
Thời gian: 23/10
Priority: Must · Gate-Critical: Yes

Công việc:

- Tổng hợp evidence từ các WP W2 và kết quả W1.

- Rà soát scope, use case, data, policy, OSS shortlist, architecture và Engineering Baseline proposal.

- Xác định blocker, open questions và quyết định còn thiếu.

- Review G1 với CEO/Sponsor.

- Ghi quyết định Gate và thống nhất các action ưu tiên cho W3.

Expected Output:

- G1 Review Summary.

- Gate Decision Record.

- Open Actions / Risk Updates.

- W3 Readiness & Priorities.

Acceptance: G1 có quyết định và bằng chứng đi kèm. Với những nội dung chưa đạt, phải ghi rõ gap, owner, deadline và hướng xử lý; không tự động đánh dấu PASS.

Reviewer/Approver: CEO/Sponsor.

### WP15 — Technology Stack & Environment Alignment

Owner: Thiên Long
Support: Bách Sỹ, Hải Đăng; Lê Huy góp ý AI requirements
Thời gian: 22–23/10, tổng hợp trước G1
Priority: Should · Gate-Critical: hỗ trợ G1

Liên kết trực tiếp: WP08, WP09 và WP12; tham chiếu nghiên cứu WP06–07.

Công việc:

- Tổng hợp đề xuất architecture, Backend/API, AI runtime và local environment.

- Lập danh sách framework, library, runtime và version dự kiến cần xác minh tương thích.

- Ghi nhận lựa chọn tạm thời, backup, compatibility risks và các quyết định chưa thể chốt.

- Đề xuất nội dung cần kiểm chứng tại M2/G2 trước khi phê duyệt stack cuối cùng.

Expected Output:

- Preliminary Technology Stack Matrix.

- Environment/Version Compatibility Notes.

- Technical Open Decisions.

- G2 Validation Backlog.

Acceptance: Các đề xuất công nghệ không mâu thuẫn rõ ràng với kiến trúc và môi trường mục tiêu; các mục chưa kiểm chứng được đánh dấu Proposed / To Validate. Không yêu cầu chốt framework/version cuối cùng trong W2.

Reviewer: Lê Huy và Hải Đăng; PM theo dõi ảnh hưởng tiến độ.

## III. Lịch phối hợp đề xuất

| Ngày | Trọng tâm | Hoạt động chính |
| --- | --- | --- |
| 20/10 — Thứ Ba | Kick-off Action Plan W2 | Xác nhận WP, Owner, research Data/OSS, architecture và repo |
| 21/10 — Thứ Tư | Research & Draft | Data access, AI shortlist, policy/scenario, contract/API/UI/environment draft |
| 22/10 — Thứ Năm | Cross-review & Consolidation | Review liên nhóm, tổng hợp đề xuất, risk, license và evidence |
| 23/10 — Thứ Sáu | Finalize & G1 Review | Hoàn thiện những đầu ra bắt buộc, họp CEO/Sponsor, ghi quyết định và ưu tiên W3 |

Các nhóm triển khai song song. WP08/09/15 chia sẻ kết quả thường xuyên, không chờ từng WP đóng hoàn toàn mới thực hiện WP tiếp theo.

## IV. Gate G1 — Tiêu chí review ngày 23/10

| Hạng mục | Bằng chứng cần có |
| --- | --- |
| Scope & Management | Project Charter, WBS, Action Plan, owner và decision/risk log |
| Use Case / Policy | Use Case Brief và tài liệu Prudential được kiểm tra nguồn |
| Data | Dataset inventory, access/license findings và hướng TTS/ground truth |
| Speech / Emotion | OSS shortlist, primary/backup, limitations và kế hoạch PoC |
| Architecture / Software | Architecture draft, Job/Transcript contracts, API/UI proposals |
| Engineering Foundation | Repo rules, environment proposal, CI/CD preparation, open technical decisions |
| Quality | G1 acceptance, review evidence và QC/Test approach |

Kết quả G1: PASS / PASS WITH ACTIONS / DEFERRED theo quyết định được phê duyệt.

Gate G1 không xác nhận rằng AI model đã đạt accuracy, Backend đã chạy hoặc E2E đã hoàn thành. Những kết quả này được kiểm chứng tại các Gate tiếp theo.

## V. Hướng chuyển sang W3–W4

Sau G1, các workstreams tiếp tục song song:

- Data: Tải và chuẩn hóa dữ liệu mẫu, dựng ground truth, kiểm tra nguồn synthetic.

- Speech AI: Dựng model inference/PoC, thử VAD/ASR/diarization, nghiên cứu emotion features và benchmark ban đầu.

- Backend: Xây Job/Status API skeleton theo contract đã review.

- Frontend: Triển khai UI Upload/Status/Transcript bằng fixture.

- DevOps: Hoàn thiện Docker, CI/CD, shared environment và integration runtime.

- BA/QC: Hoàn thiện scenario/checklist, acceptance criteria, contract test và theo dõi evidence.

- PM: Quản lý M2/G2, blocker, quyết định và điều phối các dependency quan trọng.

Đích cuối W4: Có Shared Engineering Baseline, các component PoC, primary/backup selection dựa trên evidence và kết quả G2 đủ rõ để bắt đầu First E2E Vertical Slice tại W5–W6.

Nguyên tắc điều hành: WBS xác định cần đạt những Work Package nào; Action Plan xác định làm gì, đầu ra và điều kiện hoàn thành; GitHub Projects theo dõi task, assignee, tiến độ, PR và evidence thực tế.